## 开发进度计划表
app项目开发进度计划表
项目名称 |  | 需求版本号 |  | v1.0.0
项目负责人 |  | 开发周期 |  | 50工作日
制表日期 | 2017-06-09
工作内容 | 负责人/参与人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 状态 | 备注
需求开发 | 产品经理 | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 完成 | 从各渠道获取需求、分析收集到的需求、优先级排序、需求池
用户需求评审 | 产品经理、需求方 | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 完成 | ①变更需求，继续评审；②确定需求
需求文档 | 产品经理 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 完成 | 产品功能定义、产品功能流程、产品使用场景描述等
原型设计 | 产品经理/交互设计师 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 完成 | 交互设计、用户体验设计
需求技术评审 | 产品、技术 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 完成 | 开发评审、确定开发周期、根据实际开发程度，调整需求文档和原型
用户界面设计 | UI设计师 | 2017-06-12 | 2017-06-20 | 进行中 | 视觉、产品模块布局、框架设计
数据库设计 接口标准制定 | 数据库工程师 | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 进行中 | 前后端协同制定接口标准以及对接方式，确定表结构、字段
数据库建库 | 数据库工程师 | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 进行中 | 建立数据库，提供接口
后端底层框架搭建 | 后端工程师 | 2017-06-12 | 2017-06-16 | 进行中 | 搭建框架，制作页面
后端功能开发 | 后端工程师 | 2017-06-12 | 2017-06-25 | 进行中 | 开发功能模块，对接前端
安卓APP布局、整合界面、开发功能 | android工程师 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
IOS APP布局、整合界面、开发功能 | iOS工程师 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
PC端布局、整合界面、开发功能 | C#、.net工程师 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
平台管理后台布局、整合界面、开发功能 | java工程师 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
商家管理后台布局、整合界面、开发功能 | java工程师 | 2017-06-21 | 2017-07-20 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
生成测试版本（APP未上架） | 产品经理 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 进行中 | 搭运行环境，布置界面元素，开发功能
内部测试(初步功能测试) | 测试人员/测试组 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 未开始 | 初步功能测试
内部测试（稳定性、整体测试） | 全体组员 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 未开始 | 稳定性、整体测试
收集测试资料 | 测试组 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 未开始 | 收集测试结果、改进建议
单元测试 | 开发组 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 未开始 | 模块测试，检查功能实现
整体测试 | 测试组 | 2017-07-23 | 2017-07-28 | 未开始 | 测试整体功能，接口对接
面向用户测试 | 被邀请的内测用户 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 未开始 | 提交测试版app
项目改进、检查 | 全体组员 | 2017-07-29 | 2017-08-01 | 未开始 | 根据测试结果改进app
提交上线 | 产品经理 | 2017-08-01 | 2017-08-08 | 未开始 | 系统正式提交上线
确认签字： |  | 时间：